Паспорт Программы

| НаименованиеПрограммы | Среднесрочная программа развития МБОУ «СОШ №48» |
| --- | --- |
| Цель и задачи Программы | Повышение уровня качества образования через реализацию мер по устранению факторов риска, связанных с дефицитом педагогических кадров, недостаточной предметной и методической компетентностью педагогических работников, качеством преодоления языковых и культурных барьеров учащимися и низким уровнем оснащения школы. |
| Методы сбора и обработки информации | Основными методами сбора данных являются опрос, наблюдение, анкетирование и диагностика. |
| Сроки реализации Программы | 30.01.2022 – 30.12.2022гг. |
| Основные разработчики | Ярбилова Л.П., зам.директора по УВР; Маллаева П.М., зам.директора по УВР нач. кл.; Анваров М.А., зам.директора по ИТ. |
| Основные мероприятияили проекты | Подпрограмма «Повышение качества преодоления языковых и культурных барьеров» Подпрограмма « Повышение предметной и методической компетентности педагогических работников» Подпрограмма « Повышение уровня оснащения школы» Подпрограмма « Устранение дефицита педагогических кадров» |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Осознание родителями и их детьми необходимости знать государственный (русский) язык для успешного обучения в школе и дальнейшего образовательного и профессионального маршрута. - Создание системы работы с педагогами, направленной на преодоление дефицитов развития и обеспечение педагогическими кадрами. - Оснащение школы современной компьютерной техникой и учебно-наглядными пособиями в достаточном количестве, а также создание условий для качественного использования информационно-коммуникационных технологий. - Повышение качества содержания образовательного процесса, качественных показателей труда педагогических работников и деятельности школы в целом. - Повышение процента качества знаний по итогам учебного года, результатам ВПР и ГИА. |
| Ответственныелица | Директор школы, заместитель директора, учителя-предметники, классные руководители, СППС |
| Порядок управления реализацией Программы | Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом школы. Управление реализацией программы осуществляется директором школы. |

- Основные цель и задачи Среднесрочной программы, сроки и этапы ее реализации, перечень целевых индикаторов и показателей, отражающих ход ее выполнения.

Целью программы является повышение уровня качества образования через реализацию мер по устранению факторов риска, связанных с дефицитом педагогических кадров, недостаточной предметной и методической компетентностью педагогических работников, качеством преодоления языковых и культурных барьеров учащимися и низким уровнем оснащения школы.

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:

1. Выявление обучающихся, нуждающихся в преодолении языковых барьеров, снижение языковых и культурных барьеров, повышение читательской грамотности.

2. Разработка школьной Программы профессионального роста педагогов, включающую механизмы выявления дефицитов и обеспечивающую развитие профессиональных компетенций;

3. Оснащение образовательного процесса в соответствии с требованиями

федерального компонента государственных образовательных стандартов

учебных кабинетов компьютерным оборудованием и библиотечного фонда школы учебниками и учебными пособиями в достаточном количестве.

Данные задачи должны быть решены в период с 30.01.2022-30.12.2022гг.

- Мероприятия	Среднесрочной	программы	и	направления, обеспечивающие реализацию ее задач.

Решение задач программы обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и подпрограмм (антирисковых программ по соответствующим направлениям риска), активированным школой.

| Меры по преодолению рискового фактора | Мероприятия, направлен-ные на преодоление рискового фактора | Сроки исполне-ния | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Направления в соответствии с риском |  |  |  |
| 1. Фактор риска «Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников» |  |  |  |
| Выявление уровня профессиональной компетентности и методической подготовки учителей | Объективный мониторинг уровня профессиональной компетентности и методической подготовки учителей. | Март 2022г. | Администрация школы |
| Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров | Повышение квалификации педагогов, используя возможности ДИРО и дистанционных курсов. | Апрель- авryст 2022г. | Администрация школы, руководители МО |
| Обновление содержания методической службы | Использование эффективных практик совместной работы педагогов: - участие в муниципальных мероприятиях по повышению эффективности деятельности педагогических работников (семинары, мастер – классы, творческие лаборатории и др); _ активизация работы школьного методического объединения; взаимопосещения уроков; - сетевое взаимодействие с методическими советами и предметными методическими объединениями школ г. Махачкалы. Создание электронной методической копилки. | В течение года | Администрация школы, руководители МО |
| Содействие росту педагогического потенциала и творчества, поддержка конкурсного движения педагогов | Принятие управленческих решений по созданию условий для результативной работы педагогического коллектива | Постоянно | Администрация школы |
| Повышение мотивации педагогов в росте Профессионального мастерства | Стимулирование педагогических работников: материальное, награждение грамотами и благодарностями разного уровня | Постоянно | Администрация школы |
| 2. Фактор риска «Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров» |  |  |  |
| Выявление обучающихся, нуждающихся в преодолении языковых барьеров | Создание списков детей, слабо владеющих русским языком. | Февраль 2022 г. | Зам. директора по УВР Ярбилова Л.П, соц. педагог, педагог – психолог, |
|  | Родительские собрания, консультации, рекомендации для родителей (законных представителей) детей, слабо владеющих русским языком. | По плану классных руководите лей | Зам. директора по ВР Магомедов З.А., классные руководители, педагог– психолог, соц.педагог |
|  | Диагностика языковых компетенций среди учащихся 1-4 классов | Февраль 2022 г. | Рук. МО нач. школы, учителя начальных классов |
| Снижение языковых и культурных барьеров, повышение читательской грамотности. | Часы общения (беседы, предметные уроки, занятия по внеурочной деятельности, коллективно-творческие дела как условие для эффективного речевого и коммуникативного развития и воспитания школьников). | В течение года | Учителя - предметники, клрук, педагог – психолог, соц.педагог, Зам. директора по УВР, Зам. директора по ВР |
|  | Организация тематических выставок, проведение библиотечных уроков, посвященных языковому многообразию. | В течение года | Библиотекарь |
|  | Разработка и реализация программ «Смысловые стратегии работы с текстом» | Май 2022г. | МО учителей русского языка и литературы |
| Приобщать учащихся и их родителей, считающих русский язык неродным, к активному участию в мероприятиях, посвященных русскому языкознанию. | Участие в предметных неделях, олимпиадах, конкурсах по родному (русскому) языку. | в течение срока реализации программы | МО учителей русского языка и литературы |
|  | Тематическая линейка «Язык живая душа народа», посвященная Международному дню родного (русского) языка. | Апрель 2022г. | МО учителей русского языка и литературы |
|  | Интеллектуальный марафон «Сначала было слово», посвященный Дню славянской письменности и культуры | Май 2022 г. | МО учителей русского языка и литературы |
|  | Организация совместной урочной и внеурочной деятельности родителей, педагогов, учащихся | В течение срока реализации программы | Зам. директора по УВР, ВР, педагог-психолог, соц. педагог, кл. рук. |
| 3. Фактор риска «Дефицит педагогических кадров» |  |  |  |
| Проанализировать имеющийся педагогический состав (квалификацикационная категория, переподготовка, повышение квалификации) | Диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников | Май 2022 г. | Заместитель директора по УВР |
|  | Комплектование на 2022-2023 учебный год, распределение учебной нагрузки | Май 2022 г. | Заместитель директора по УВР |
|  | Аналитическая справка об имеющихся в МБОУ «СОШ №48» педагогических кадрах на 2022-2023 учебный год | Май 2022 г. | Директор, заместитель директора по УВР |
|  | Подача сведений об имеющихся вакансиях на 2022-2023 учебный год в ГУО | Май 2022 г. | Директор, заместитель директора по УВР |
| Решение проблемы дефицита педагогических кадров | Размещение информации о потребности педагогических кадров в социальных сетях, включая официальный сайт учреждения Усиление профориентационной работы с выпускниками школы по педагогической направленности. | Апрель- авryст 2022г. | Администрация школы |
| Привлечение учителей из других учреждений за счет внедрения практик сетевого взаимодействия | Сетевое взаимодействие с Использованием элементов цифровой образовательной среды, в том числе с привлечением педагогических работников и представителей администрации школ города Махачкалы. | По надобности | Администрация школы |
| Закрепление педагогических кадров в образовательном учреждении | Создание правовых и организационных условий для закрепления педагогических кадров в образовательном учреждении | Постоянно | Администрация школы |
| Повышение престижа педагогической профессии | Стимулирование педагогических работников грамотами и благодарностями | Постоянно | Администрация школы |
| Разработать мероприятия по привлечению педагоги-ческих работников в МБОУ «СОШ №48» | Сотрудничество с с ВУЗами по привлечению студентов для работы в школе | По надобности |  |
| Разработать механизм заключения договоров о сетевом взаимодействии | Организация сетевого партнерства и развитие применения цифровых образовательных ресурсов | До 31 мая 2022 года | Директор школы |
| 4. Фактор риска «Низкий уровень оснащения школы» |  |  |  |
| Обеспечение качественной работы сети Интернет и локальной сети школы | Обращение к провайдеру по вопросу Повышение скорости Интернета. Подключение 50 % учебных кабинетов к локальной сети школы и к Интернет- ресурсам | Февраль 2022г. | Директор, Зам. директора по ИТ |
| Обеспечение библиотечного фонда учреждения учебниками и учебными пособиями в достаточном количестве | Закупка УМК и учебных пособий в соответствии с Федеральным перечнем, необходимой для качественной организации образовательного процесса | Апрель- август 2022г | Библиотекарь |
| Текущий ремонт здания и помещений образовательного учреждения | Проведение текущего ежегодного косметического ремонта здания и помещений школы, устранение предписаний МЧС и Роспотребнадзора. | Июнь- август 2022 г | Директор, завхоз |
| Обеспечение образовательного процесса ТСО и учебно-наглядными пособиями в достаточном количестве | Внесение в план-график закупок МБОУ «СОШ №48» мероприятий по приобретению недостающего компьютерного оборудования, оргтехники и других наглядных пособий. | Декабрь 2022 г | Директор, завхоз |

III. Механизм реализации программы

Руководителем программы является директор  МБОУ «СОШ№48» , который несет персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, а также определяет формы и методы управления реализацией Программы. В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее реализацию, совершенствование механизма реализации программы.