1. Цель и задачи реализации программы.

Цель – создание к 2024 году системы непрерывного профессионального развития и роста профессиональной компетентности педагогических кадров, обеспечивающих качество образования в МБОУ «СОШ №48», за счет повышения уровня предметной и методической компетентности педагогов, совершенствования форм, методов и средств обучения, педагогических технологий и внедрения современных технологий обучения.

Задачи:

- выявление уровня профессиональной компетентности и методической подготовки учителей;

- совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации

педагогических кадров;

- обновление содержания методической службы;

- содействие росту педагогического потенциала и творчества, поддержка

конкурсного движения педагогов;

- повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства.

2. Целевые показатели.

- Доля педагогических работников с первой и высшей квалификационной категорией.

- Количество открытых уроков, семинаров, проведенных учителями ОО, банк методических разработок.

- Доля педагогов, повысивших свою квалификацию.

- Доля педагогов, )участвующих в конкурсах профессионального мастерства.

3. Методы сбора и обработки информации.

- Анкетирование, опрос.

- Мониторинг управленческих решений.

Сроки реализации программы.

Первый этап (март- апрель 2022 года) - подготовительный.

Цель: разработка и утверждение программ антирисковых мер.

Второй этап (май - ноябрь 2022 года) - основной

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач.

Третий этап (декабрь2022г.) - этап итогового контроля

Цель: подведение итогов реализации Программы.

4.Меры/мероприятия по достижению цели и задач.

| Задача | Мероприятие |
| --- | --- |
| Выявление учителей профессиональной компетентности и методической подготовки учителей | Объективный мониторинг уровня профессиональной компетентности и методической подготовки учителей |
| Совершенствование системы переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров | Повышение квалификации педагогов, используя возможности ДИРО |
| Обновление содержания методической службы | Использование эффективных практик совместной работы педагогов: - участие в муниципальных и школьных мероприятиях по повышению эффективности деятельности педагогических работников (семинары, мастер- классы, творческие лаборатории и др); - активизация работы школьного методического объединения; _ взаимопосещение уроков; - сетевое взаимодействие с методическими советами и предметными методическими объединениями школ города; - создание электронной методической копилки. |
| Содействие росту педагогического потенциала и творчества, поддержка конкурсного движения педагогов | Принятие управленческих решений по созданию условий для результативной работы педагогического коллектива. |
| Повышение мотивации педагогов в росте профессионального мастерства | Стимулирование педагогических работников: - материальное; - через награждение грамотами и благодарностями разного уровня |

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.

1. Положительная динамика уровня  профессионально-личностного развития педагогов.

2. Высокий уровень продуктивности педагогической деятельности педагогов.

3. Повышение качества содержания образовательного процесса, качественных

показателей труда педагогических работников и деятельности школы в целом.

7. Исполнители.

Администрация, педагогический коллектив школы.

8. Приложение.

Дорожная карта

карта реализации программы по устранению фактора риска

«Недостаточная предметная и методическая  компетентность педагогических работников»

| Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявление уровня профессиональной компетентности и методической подготовки учителей | Объективный мониторинг уровня профессиональной компетентности и методической подготовки учителей. | Март 2022г. | Администрация школы |  |
| Совершенствование системы перепод-готовки и повышения квалификации пед. кадров | Повышение квалификации педагогов, используя возможности ДИРО и дистанционных курсов. | Апрель- авryст 2022г. | Администрация школы, руководители МО |  |
| Обновление содержания методической службы | Использование эффективных практик совместной работы педагогов: - участие в муниципальных мероприятиях по повышению эффективности деятельности педагогических работников (семинары, мастер – классы, творческие лаборатории и др); _ активизация работы школьного методического объединения; взаимопосещения уроков; - сетевое взаимодействие с методическими советами и предметными методическими объединениями школ г. Махачкалы. Создание электронной методической копилки. | В течение года | Администрация школы, руководители МО |  |
| Содействие росту педагогического потенциала и творчества, поддержка конкурсного движения педагогов | Принятие управленческих решений по созданию условий для результативной работы педагогического коллектива | Постоянно | Администрация школы |  |
| Повышение мотивации педагогов в росте Профессионального мастерства | Стимулирование педагогических работников: материальное, награждение грамотами и благодарностями разного уровня | Постоянно | Администрация школы |  |