1. Цель и задачи реализации программы.

Цель: Преодоление дефицита педагогических кадров.

Задачи:

- проведение мониторинга кадровых потребностей школы;

- решение проблемы дефицита педагогических кадров;

- привлечение учителей из других ( учреждений за счет внедрения практик сетевого взаимодействия;

- закрепление педагогических кадров в образовательном) учреждении;

- повышение престижа педагогической профессии.

2. Целевые показатели.

- Нехватка педагогов

- Нехватка психологов, логопедов, социальных педагогов

- Нехватка вспомогательного персонала

3. Методы сбора и обработки информации

- Количество вакантных ставок

- Наблюдение

- Анализ

- Мониторинг управленческих решений

4. Сроки реализации Программы

Первый этап (март- апрель 2022 года) - подготовительный.

Цель: разработка и утверждение программ антирисковых мер.

Второй этап (май - ноябрь 2022 года) - основной

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач.

Третий этап (декабрь2022 г.) - этап итогового контроля

Цель: подведение итогов реализации Программы.

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.

- обеспечение педагогическими кадрами;

-создание условий для притока молодых специалистов в школу;

- развитие системы стимулирования труда педагогов;

-закрепление педагогических кадров в ОО;

- повышение престижа педагогической профессии.

5. Исполнители

Директор МБОУ «СОШ №48», заместители директора по УВР

8. Приложение

Дорожная  карта

реализации программы по устранению фактора риска

«Дефицит педагогических кадров»

| № п/п | Задача | Мероприятие | Сроки реализации | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проанализировать имеющийся педагогический состав (квалификацикационная категория, переподготовка, повышение квалификации) | Диагностика профессиональных дефицитов педагогических работников | май 2022 год | Заместитель директора по УВР |
|  |  | Комплектование на 2022-2023 учебный год, распределение учебной нагрузки | май 2022 года | Заместитель директора по УВР |
|  |  | Аналитическая справка об имеющихся в МБОУ «СОШ №48» педагогических кадрах на 2022-2023 учебный год | май 2022 года | Директор, заместитель директора по УВР |
|  |  | Подача сведений об имеющихся вакансиях на 2022-2023 учебный год в ГУО | май 2022 года | Директор, заместитель директора по УВР |
| 2 | Решение проблемы дефицита педагогических кадров | Размещение информации о потребности педагогических кадров в социальных сетях, включая официальный сайт учреждения Усиление профориентационной работы с выпускниками школы по педагогической направленности. | апрель- авryст 2022г. | Администрация школы |
| 3 | Привлечение учителей из других учреждений за счет внедрения практик сетевого взаимодействия | Сетевое взаимодействие с использованием элементов цифровой образовательной среды, в том числе с привлечением педагогических работников и представителей администрации школ города Махачкалы. | по мере необходи мости | Администрация школы |
| 4 | Закрепление педагогических кадров в образовательном учреждении | Создание правовых и организационных условий для закрепления педагогических кадров в образовательном учреждении | постоянно | Администрация школы |
| 5 | Повышение престижа педагогической профессии | Стимулирование педагогических работников грамотами и благодарностями | постоянно | Администрация школы |
| 6 | Разработать мероприятия по привлечению педагогических работников в МБОУ «СОШ №48» | Сотрудничество с ВУЗами по привлечению студентов для работы в школе | по мере необходи мости | Администрация школы |
| 7 | Разработать механизм заключения договоров о сетевом взаимодействии | Организация сетевого партнерства и развитие применения цифровых образовательных ресурсов | до 31 мая 2022 года | Директор школы |